## Hoja 1
Integrantes: | Nombres y Apellidos | C.I. N°
1 | Micaela Gisselle Paredes Villalba | 4449672
2 | Analía Victoria Revolero Santacruz | 5412800
3 | Jessica Paola Reyes Páez | 4003493
Product Backlog
ID | ENUNCIADO DE LA HISTORIA | ALIAS | ESTADO | DIMENSIÓN / ESFUERZO/ CANT DIAS | FECHA TENTATIVA DE ENTREGA | PRIORIDAD | COMENTARIOS
00-0000-0001 | Como usuario necesito registrarme para acceder al sistema. | Alta Usuario | Finalizado | 1 | 2018-03-11 | Alta | -
00-0000-0002 | Como usuario necesito autenticarme al sistema con la finalidad de usufructuar los servicios. | Acceso al sistema | Finalizado | 1 | 2018-04-01 | Alta | -
00-0000-0003 | Como usuario necesito modificar mi perfil con la finalidad de tener actualizados mis datos. | Modificar perfil | Finalizado | 2 | 2018-04-29 | Alta | -
00-0000-0004 | Como administrador necesito eliminar usuarios con la finalidad de mantener actualizada la lista. | Baja usuario | Finalizado | 1 | 2018-04-29 | Alta | -
00-0000-0005 | Como administrador necesito modificar usuarios con la finalidad de mantener actualizada la lista. | Modificar usuarios | Finalizado | 3 | 2018-04-29 | Alta | -
00-0000-0006 | Como administrador necesito agregar usuarios con la finalidad de mantener actualizada la lista. | Alta usuarios | Finalizado | 3 | 2018-04-29 | Alta | Como administrador del sistema puedo cambiar el tipo de usuario.
00-0000-0007 | Como administrador necesito listar los usuarios con la finalidad de visualizar las personas registradas. | Listar usuarios | Finalizado | 2 | 2018-04-29 | Alta | -
00-0000-0008 | Como administrador necesito crear tareas con la finalidad de asignar al usuario responsable . | Crear tarea | Finalizado | 4 | 2018-05-06 | Alta | -
00-0000-0009 | Como administrador necesito listar tareas con la finalidad de visualizar el estado de las mismas. | Listar tareas | Finalizado | 4 | 2018-05-06 | Alta | -
00-0000-0010 | Como administrador necesito modificar tareas con la finalidad de gestionar el proyecto. | Modificar tareas | Finalizado | 4 | 2018-05-06 | Alta | Como administrador puedo modificar todos los datos de la tarea.
00-0000-0011 | Como administrador necesito eliminar tareas con la finalidad de mantener actualizada la lista de UserHistories. | Baja tareas | Finalizado | 4 | 2018-05-06 | Alta | -
00-0000-0012 | Como usuario necesito ver mis tareas con la finalidad de visualizar aquellas de las cuales soy responsable. | Ver mis tareas | Finalizado | 5 | 2018-05-13 | Alta | -
00-0000-0013 | Como usuario puedo modificar la tarea con la finalidad de cambiarle el estado. | Modificar estado tarea | Finalizado | 2 | 2018-05-13 | Media | Como usuario sólo puedo cambiar el estado de mi tarea.
00-0000-0014 | Como usuario necesito recibir notificaciones emergentes con la finalidad de avisarme la proximidad de la fecha fin de mi tarea | Notificar | Finalizado | 3 | 2018-05-20 | Alta | Recibir la notificación 2(dos) días antes de la fecha de finalización de la tarea.