## Hoja 1
Product Backlog
ID | ENUNCIADO DE LA HISTORIA | ALIAS | ESTADO | DIMENSIÓN / ESFUERZO | FECHA TENTATIVA DE ENTREGA | PRIORIDAD | COMENTARIOS
00-0000-0001 | Como usuario necesito registrarme al sistema acceder al sistema en cuestión. | Alta Usuarios | Finalizado | 1 | 2018-07-23 | Alta | -
00-0000-0002 | Como usuario necesito autenticarme al sistema con la finalidad de usufructuar los servicios. | Acceso al Sistema | Finalizado | 1 | 2018-07-23 | Alta | -
00-0000-0003 | Como usuario necesito modificar los datos con la finalidad de tener actualizado el perfil del usuario. | Moficación de usuarios | Finalizado | 1 | 2018-07-23 | Baja | -
00-0000-0004 | Como usuario necesito eliminar usuarios con la finalidad de mantener actualizados los datos del equipo. | Baja Usuario | En Proceso | 1 | 2018-03-19 | Baja | -
00-0000-0005 | Como usuario necesito definir user histories con la finalidad de crear las tareas. | Definir US | Finalizado | 2 | 2018-03-16 | Alta | -
00-0000-0006 | Como usuario necesito definir sprints con la finalidad de planificar las tareas. | Definir sprint | Finalizado | 2 | 2018-03-12 | Alta | -
00-0000-0007 | Como usuario necesito asignar los user histories con la finalidad de ejecutar las tareas. | Asignar US | Finalizado | 2 | 2018-03-12 | Alta | -
00-0000-0008 | Como usuario necesito obtener gráficos con la finalidad de visualizar el estado de las tareas asignadas. | Generar reportes | Finalizado | 3 | 2018-03-09 | Baja | -
00-0000-0009 | Como usuario necesito ver reportes con la finalidad de visualizar el estado de las tareas asignadas. | Visualizar reportes | Finalizado | 1 | 2018-03-09 | Media | -
00-0000-0010 | Como usuario necesito obtener gráficos con la finalidad de visualizar un reporte del avance general del Proyecto. | Visualizar avance | Finalizado | 1 | 2018-03-09 | Alta | -